## BEAUVISAGE
Tri Pharmacie
Date | Nb heures | Tâche effectuée
2019-01-08 | 4 | Analyze du sujet
2019-01-14 | 2 | Analyze du sujet
2019-01-17 | 2 | Diagramme de cas d'utlisation
2019-01-18 | 3 | Diagramme de cas d'utlisation
2019-01-21 | 2 | Digramme de classe
2019-01-23 | 2 | Diagramme de classe
2019-01-24 | 2 | Diagramme de classe
2019-01-24 | 2 | Diagramme de classe
2019-01-25 | 3 | Diagramme de séquence
2019-01-28 | 2 | diagramme de classe + séquence
2019-01-31 | 2 | diagramme de séquence
2019-02-01 | 3 | mise en commun sur le sujet + MCD + diagramme de séquence
2019-02-04 | 2 | MCD + diagramme de séquence
2019-02-06 | 2 | diagramme de séquence
2019-02-07 | 4 | diagramme de séquence
2019-02-08 | 2 | Refonte des diagrammes
2019-02-25 | 2 | Refonte des diagrammes
2019-02-26 | 4 | démarrage des classes
2019-03-04 | 2 | code classes
2019-03-07 | 2 | code classes
2019-03-08 | 3 | mise en place des classes
2019-03-12 | 4 | classes
2019-03-11 | 2 | classes
2019-03-14 | 2 | code classes
2019-03-15 | 3 | création de la classe tcp/ip client
2019-03-18 | 4 | finition de la class tcp/ip client + module de test
19/20 | 4 | mise en place du logiciel PL7
2019-03-20 | 4 | recherche des trames pour l'automates
2019-03-21 | 5 | test d'envoie des trames et de réception via class tcp/ip client
2019-03-22 | 2 | correctino de bug de la vm linux pour la bdd
2019-03-26 | 4 | création de la class tcp/ip server
2019-03-27 | 4 | class tcp/ip server
2019-03-28 | 2 | amélioration class tcp/ip serveur
2019-03-29 | 3 | module de test 1
2019-04-01 | 4 | module de test 1 & 2
2019-04-02 | 4 | module de test 2
Total | 103

## VUILLEMENOT
Tri Pharmacie
Date | Nb heures | Tâche effectuée
2019-01-08 | 4 | Analyse du projet
2019-01-14 | 2 | Analyse du projet
2019-01-17 | 2 | Mise en place du diagramme de cas d'utilisation
2019-01-18 | 3 | Suite du diagramme de cas d'utilisation
2019-01-21 | 2 | Diagramme de classe
2019-01-23 | 2 | Diagramme de classe
2019-01-24 | 2 | Diagramme de classe
2019-01-24 | 2 | Diagramme de classe
2019-01-25 | 2 | Absent : accident de skate
2019-01-28 | 2 | Fin du diagramme de classe et début du diagramme de séquence
2019-01-31 | 2 | Absent : concours ESGI
2019-02-01 | 3 | Reflexion sur le sujet et repartition des taches (diagrammes de classe et séquences, MCD , code et BDD)
2019-02-04 | 2 | Diagramme de séquence (Bilans des ventes, saisir ordonnance, lire code barre)
2019-02-06 | 2 | Diagramme de séquence (Bilans des ventes, saisir ordonnance, lire code barre)
2019-02-07 | 4 | Diagramme de séquence ( Bilans des ventes )
2019-02-08 | 2 | Diagramme de séquence ( Saisir ordonnance )
2019-02-25 | 2 | Diagramme de séquence ( Saisir ordonnance )
2019-02-26 | 4 | Diagramme de séquence ( Lire code barre )
2019-03-04 | 2 | Point d'avancement sur les diagrammmes (séquence + classe)
2019-03-07 | 2 | Démarrage du code des classes
2019-03-08 | 3 | Ecriture des fichier .h des classes
2019-03-12 | 4 | refonte des diagrammes de séquence
2019-03-11 | 2 | Création de l'IHM client
2019-03-14 | 2 | FIn de l'écriture des classes
2019-03-15 | 2 | Recherche de la mise en place d'un thread ( lecteur code barre )
2019-03-18 | 4 | Test et mise en place du Thread ( lecteur code barre )
19/20 | 4 | Absent : concours ITII
2019-03-20 | 4 | Test du lecteur code barre ave Hercule et création d'une classe RS232
2019-03-21 | 5 | état d'avancement projet
2019-03-22 | 2 | Module de test 1 : lecteur code barre
2019-03-26 | 4 | Absent : concours ESIEE
2019-03-27 | 4 | Recherche de solution pour la création d'un fichier et test pour un fichier excel et .csv
2019-03-28 | 2 | Module de test 2 : Bilan des ventes (mise en place du fichier .csv)
2019-03-29 | 3 | Absent : Deuil
2019-04-01 | 4 | Cahier de recettage et debugage des modules de test 1 & 2
2019-04-02 | 4 | Fin du debugage des modules et mise en forme du code + réunion des documents pour la revue 1
2019-04-03 | 4 | PowerPoint revue 1 et pofinage des diagrammes de séquences ainsi que des modules de test
Total | 105

## VALENTINI
Tri Pharmacie
Date | Nb heures | Tâche effectuée
2019-01-17 | 2 | DCU
2019-01-18 | 3 | DCU
2019-01-21 | 2 | Etude du sujet pour l'organisation
2019-01-24 | 2 | Diagramme de classe avec les colègues
2019-01-24 | 2 | Diagramme de classe avec les colègues
2019-01-25 | 2 | Recherche sur le fonctionnement du traitement d'image par camera
2019-01-28 | 2 | Etude sur la librairie OPENCV
2019-01-31 | 2 | Absent : concours ESGI
2019-02-01 | 3 | diagramme de sequence
2019-02-04 | 2 | diagramme de sequence + MCD
2019-02-07 | 4 | diagramme de sequence + MCD
2019-02-08 | 2 | Diagramme
2019-02-25 | 2 | Diagramme
2019-03-04 | 2 | refonte du MDC
2019-03-08 | 2 | Prototype de classe
2019-03-11 | 2 | Création de la BDD
2019-03-12 | 2 | Finition et correction de la BDD + Prototype classe
2019-03-15 | 2 | Classe fille BDD SQL
2019-03-20 | 4 | Classe fille BDD SQL + Digramme de séquence
21/032019 | 4 | Classe Manager
2019-03-22 | 4 | Classe Manager
2019-03-26 | 4 | Travail sur le diagramme de classe + Classe Manager
2019-03-27 | 4 | Classe manager + BDDSQL
2019-03-29 | 2 | IHM+Classe BDDSQL
2019-04-01 | 4 | IHM + Classe + fonction de l'ihm
2019-04-02 | 4 | IHM + Fonction de l'ihm + classe manager
Total | 70
/